	예배 영상 · 편집 공정
영상 편집 공정 시간표 (예시)

	교회명
	○○교회
	편집일
	2026. 10. 4.
	편집자
	예시 담당 역할



	시각
	순서 · 작성 안내
	담당
	산출물
	분

	13:00
	원본 수집
촬영 파일과 음원을 한 폴더로 모읍니다.
	영상 담당
	원본 폴더
	20

	13:20
	컷 정리
예배 시작과 끝 전후의 군더더기를 잘라 냅니다.
	편집 담당
	컷 편집본
	60

	14:20
	자막 입력
설교와 성경 본문 자막을 시각에 맞춰 넣습니다.
	자막 담당
	자막 파일
	50

	15:10
	소리 보정
소리 크기를 고르게 맞추고 잡음을 줄입니다.
	음향 담당
	보정 음원
	30

	15:40
	색 보정
장면마다 밝기와 색 차이를 맞춥니다.
	편집 담당
	색 보정본
	20

	16:00
	썸네일 제작
영상 대표 그림을 제목과 함께 만듭니다.
	디자인 담당
	대표 그림
	20

	16:20
	내보내기
게시용 해상도와 형식으로 파일을 만듭니다.
	편집 담당
	게시용 영상
	30

	16:50
	시험 재생
내보낸 파일을 처음부터 끝까지 재생해 봅니다.
	검토 담당
	확인 메모
	25

	17:15
	업로드
영상과 대표 그림을 채널에 올립니다.
	게시 담당
	업로드 화면
	20

	17:35
	게시 예약
공개 시각을 예약하고 설정을 한 번 더 봅니다.
	게시 담당
	예약 확인 화면
	10

	합계 편집 시간 (분)
	285



	
	작성
	검토
	승인

	
	확인
	
	



ChurchWiz 서식 · 버전 v1.0 · 수정일 2026-10-18 · 작성 예시 · 모든 작성 값은 형식을 보여 주기 위한 가상 예시입니다.
사용 범위: 교회 내부 실무를 위한 편집용 참고 양식. 교단·교회별 절차와 승인 기준을 먼저 확인하세요.
출처: https://churchwiz.com/resources/video-edit-timeline/
